## капитальный ремонт
Приложение 1
к решению
Пуховичского районного
исполнительного комитета
14.01.2025 №96
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов жилищного-коммунального хозяйства,
подлежащих ремонту в 2025 году
№ п/п | Адрес объекта | Вид работ | Объем финансирования, тыс. рублей | Сроки выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефон | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона
|  |  |  | начало | окончание
1. Объекты жилищногофонда, подлежащие капитальному ремонту
1 | г. Марьина Горка, ул. Новая Заря № 10 | Замена отмостки, дверных и оконных блоков во вспомогательных помещениях, ремонт кровли, крылец входных групп, стыков стеновых панелей, замена дверных блоков и люков в надстройках кровли, бетонных козырьков и балконных плит, замена системы ХГВС, системы бытовой канализации, системы внутренних водостоков, выпусков бытовой канализации, системы отопления по существующей схеме, устройство нового ИТП, замена вводно-распределительного устройства, электросетей от ВРУ до квартир с заменой этажных, уравневание потенциалов, молнезащита и заземление | 1069.098 | январь 2025 | апрель 2025 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Лениская 47, тел. 8 (01713) 35-4-00, 3-54-18 | ООО "БелСАР"
2 | аг. Дубровка, ул. Молодёжная № 1 | Замена оборудования ИТП жилого дома, установка приборов учета, устройство вентиляции помещения ИТП, замена магистральных трубопроводов и арматуры системы отопления в пределах подземного этажа, восстановление отмостки, ремонт инженерных сетей в подвале, замена стояков ХГВС и канализации в квартирах, замена эл. проводки от ВРУ до эл. счетчиков поквартирных, осветительной сети мест общего пользования, оконных блоков лестничных | 31.52 | октябрь 2024 | январь 2025 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Лениская 47, тел. 8 (01713) 35-4-00, 3-54-18 | ООО "БелКалинСтрой"
3 | г. Марьина Горка, ул. Новая Заря № 34 | Замена отмостки, дверных и оконных блоков во вспомогательных помещениях, ремонт кровли, крылец входных групп, стыков стеновых панелей, замена дверных блоков и люков в надстройках кровли, бетонных козырьков и балконных плит, устройство новых и восстановление зашивки стояков, замена системы хозяйственно-питьевого водопровода, замена горячего водоснабжения, замена системы бытовой канализации, замена внутренних водостоков, замена выпусков бытовой канализации, замена системы отопления по существующей схеме, устройство нового ИТП замена вводно-распределительного устройства, замена электросетей от ВРУ до квартир с заменой этажных, уравнение потенциалов, молнезащита и заземление | 777.48 | декабрь 2024 | апрель 2025 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Лениская 47, тел. 8 (01713) 35-4-00, 3-54-18 | ООО "БелКалинСтрой"
4 | г. Марьина Горка, ул. Ленинская № 37 | Ремонт кровли, входной группы, восстановление отмостки, ремонт инженерных сетей в подвале, замена стояков горячей и холодной воды и канализации в квартирах, замена эл. проводки от ВРУ до эл. счетчиков поквартирных, замена оконных блоков лестничных | 712.73 | февраль 2025 | май 2025 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Лениская 47, тел. 8 (01713) 35-4-00, 3-54-18 | по результатам процедуры закупки
5 | г. Марьина Горка, ул. Новая Заря № 12 | Замена отмостки, дверных и оконных блоков во вспомогательных помещениях, ремонт кровли, крылец входных групп, стыков стеновых панелей, замена дверных блоков и люков в надстройках кровли, бетонных козырьков и балконных плит, замена системы бытовой канализации, системы внутренних водостоков, выпусков бытовой канализации, системы отопления по существующей схеме, устройство нового ИТП, замена вводно-распределительного устройства, электросетей от ВРУдо квартир с заменой этажных, уравнение потенциалов, молниезащита и заземление | 850.78 | февраль 2025 | май 2025 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Лениская 47, тел. 8 (01713) 35-4-00, 3-54-18 | по результатам процедуры закупки
6 | аг. Зазерье, ул. Садовая № 8 | Замена оборудования ИТП жилого дома, установка приборов учета, устройство вентиляции помещения ИТП, замена магистральных трубопроводов и арматуры системы отопления в пределах подземного этажа, восстановление отмостки, ремонт инженерных сетей в подвале, замена стояков ХГВС и канализация в квартирах, замена эл. проводки от ВРУ до эл. счётчиков поквартирных, осветительной сети мест общего пользования оконных блоков лестничных | 467.43 | февраль 2025 | апрель 2025 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Лениская 47, тел. 8 (01713) 35-4-00, 3-54-18 | по результатам процедуры закупки

## текущий-благоустройство (hidden)
Приложение 1
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
04.04.2024 № 311
Форма
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов жилищного-коммунального хозяйства,
подлежащих ремонту в текущем году
№ п/п | Адрес объекта | Вид работ | Объем финансирования, тыс. рублей | Сроки выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефон | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона
|  |  |  | начало | окончание
1. Объекты жилищногофонда, подлежащие капитальному ремонту
| г. Марьина Горка, ул. Новая Заря № 10 |  |  | январь 2025 | апрель 2025 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Лениская 47, тел. 8 (01713) 35-4-00, 3-54-18 | ООО "БелСАР"
| аг. Дубровка, ул. Молодёжная № 1 |  |  | октябрь 2024 | январь 2025 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Лениская 47, тел. 8 (01713) 35-4-00, 3-54-18 | ООО "БелКалинСтрой"
| г. Марьина Горка, ул. Новая Заря № 34 |  |  | декабрь 2024 | апрель 2025 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Лениская 47, тел. 8 (01713) 35-4-00, 3-54-18 | ООО "БелКалинСтрой"
| г. Марьина Горка, ул. Новая Заря № 12 |  |  | февраль 2025 | май 2025 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Лениская 47, тел. 8 (01713) 35-4-00, 3-54-18 | по результатам процедуры закупки
| г. Марьина Горка, ул. Ленинская № 37 |  |  | февраль 2025 | май 2025 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Лениская 47, тел. 8 (01713) 35-4-00, 3-54-18 | по результатам процедуры закупки
| аг. Зазерье, ул. Садовая № 8 |  |  | февраль 2025 | апрель 2025 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Лениская 47, тел. 8 (01713) 35-4-00, 3-54-18 | по результатам процедуры закупки
2. Кровли жилых домов, подлежащие текущему ремонту
3. Улицы населенных пунктов, подлежащие текущему (капитальному) ремонту